BEREDSKAPSBROSCHYREN: ”VAR REDO” - ”OLE VALMIINA”

FAKTARUTA

- 5.3.2025 - Arbetsgruppen för broschyren utses: Siv Hellén o. Marianne Carlson

- 31.3.2025 - Broschyren 6 sidor tryck 5 000–6 000 st, budget 3000€

- 14.4.- 27.5.2025 – korrespondens med Grankulla stad

- 26.5.2025 – Genomgång av struktur på basen av befintligt material

- 2-12.8.2025 - Innehållet utarbetas till preliminärt utkast

- 8.9.2025 - Möte med Grankulla stad, Christoffer Masar

- 22.10.2025 - Svenska texten klar

- 23.10.2025 - Besök i Bollhallen

- 30.10.2025 -  Bearbetas finska texten

- 4.11.2025 - Möte med Grankulla stad

- 5.112025 - Möte med Brandverket i Esbo

- 11.11 2025 - Möte med Håkan Wikman – layout

- 4.12.2025 – Möte med Håkan Wikman

- 9.12.2025- Möte med Brandverket i Esbo

- 12.12-19.12.2025 – jobbat med 6 versioner; diskuterat med styrelsen

- 30.12.2025 – Möte med Håkan Wikman

- 02.01.2026 – Broschyren slutgiltigt klar för tryckning

- 22.1.2026 – Broschyren kom från tryckeriet

- 22.1-9.2.2026 – Kommunikation med posten, Marianne C och staden

- 9.2.2026 – Möte om distribution med Grankulla stad, offert från Suoramainonta

- 18.2.2026 – Broschyren distribueras av Suoramainonta till alla hushåll i Grankulla.

- 23.2. 2026 – Fakturorna klara 1.111,37 Suoramainonta, 2472,35 Wikman, sammanlagt 3583,72, därifrån dras av 500 understöd från SFV och senare från Marthaförbundet (Amos Anderson fond) 400. Slutresultat 2683,72€.

Siv + Marianne ca 50 h möten + eget arbete = ingen kostnad

Kontakter + Möten

- Möten i jubileumskommittén 2025-2026

- Rapportering till styrelsen 2025-2026

- Inrikesministeriet – Kimmo Kohvakka (Digital diskriminering)

- Grankulla stad

  - Marina Catani

  - Laura Salmela

  - Tomi Salminen

  - Christoffer Masar

  - Juha Rihto

  - Maria Järvinen

- Palolaitos Espoo  06.11.25 + 09.12.25

  - Johanna Bremer, Anssi Kulman, Juha Matikainen

- Befolkningsskyddet – Bollhallen

  - Ville Kunttu

- Posten otaliga e-mail o samtal

- Suoramainonta

Publicitet o. information

- Kaunis Grani 5.11.2025, 17.12.2025, 18.2.2026

- HBL 27.1.2026

- Broschyren delats ut till flera riksdagsmän i samband med projektet ”Digital diskriminering”

- Broschyren på Grankulla Marthaförenings hemsida

- Marthatidningen Nr 2/26

- Broschyren på Grankulla stads hemsida från 12.6.2026 Säkerhet Grankulla

MC o. SH 29.9.26